# 开封职业学院第一届“华晟经世杯 ”AIGC 文创设计大赛活动方案

## 一、活动总则

### （一）活动背景

当前生成式人工智能（AIGC）与数字文创产业深度融合，数字内容开发、AI 人机协同创作成为信息技术类专业核心发展赛道。参照

2026 “一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛第二届 AIGC 文创设计赛项技术规程、赛题规范，结合我校开设的人工智能技术应用、大数据技术、计算机应用技术等专业人才培养目标，举办开封职业学院第一届“华晟经世杯 ”AIGC 文创设计大赛。

赛事以赛促训、以赛促改，立足信息技术专业优势，强化学生

AIGC 工具开发应用、提示词工程、多模态数字内容创作、文旅数字化落地综合能力，探索“信息技术+文创设计 ”跨学科复合型人才培养模式，为我校学生冲击国家级金砖 AIGC 文创赛事储备优质作品与参赛队伍。

### （二）活动主题

AI 绘宋韵，数智兴家乡——信息技术赋能地域文创创新设计

### （三）组织单位

1.主办：信息工程学院

2.协办：华晟经世信息技术有限公司

3.承办：信息工程学院、华晟经世驻校团队

（四）参赛对象

高职学生组：计算机应用技术、大数据技术等相关专业在校生，其他院系感兴趣学生均可参与；

### （五）组队规则

团体参赛，每支队伍 1-2 名参赛选手，可搭配 1 名指导教师；

本校队伍不可跨校组队；

参赛人员不可重复组队，每名学生/教师仅能加入 1 支队伍；

队伍自主分工：文化调研、AIGC 技术开发、多模态视觉生成、代码/参数调试、路演汇报展示。

## 二、赛事整体时间规划

| 阶段 | 时间 | 核心工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 赛事宣传及报名 | 2026.9.7- 2026.09.13 | 学院班级宣讲、校园公众号推送、教学楼海报张贴、搭建赛事沟 通群、下发赛事文件 |
| 专项培训 | 2026.09.14- 2026.09.20（两场线下培训） | 第一场：主流 AIGC 工具实操、提示词工程、创作过程留痕； 第二场：三大创作赛道解读、作品 PDF 规范、校内评审标准、路 演答辩逻辑训练 |
| 作品创作提交 | 2026.09.21- 2026.09.30 | 队伍完成原创数字文创作品、完整 AIGC 技术过程佐证材料，按 |

|  |  | 规范线上提交 PDF 作品文件 |
| --- | --- | --- |
| 校内专家盲审 | 2026.10.08- 2026.10.10 | 校内评委线上百分制打分，复核全部高分作品成绩，确定完整获 奖名单 |
| 获奖公示暨颁奖 | 2026.10.13（暂定） | 学校官网、信息工程学院公众号公示获奖队伍；线下举办颁奖仪式 式，颁发证书、赛事奖品 |

## 三、赛事创作方向

本次大赛设置三大创作方向，选手可自由选取家乡、开封本地县域/乡村作为创作载体，不强制限定开封，鼓励挖掘个人熟悉的在地文化，统一评审标准，严禁跑题：

### 方向一：乡土风物・在地文化文创设计

以选手家乡、开封为创作蓝本，深度挖掘当地自然风貌、特色物产、民俗非遗、街巷人文、传统手工艺等在地文化资源，借助AIGC 多模态生成技术，用现代数字设计重构地域乡土记忆，打造有情感、有文化厚度的文创载体。

创作方向无严格限制，包含但不限于：

视觉文创：地域主题插画、城市绘本、文化字体、系列表情包、文旅海报；

日用实体文创：非遗文具、特色服饰配饰、家居小物件、民俗手作衍生设计；

数字文创：VR/AR 数字藏品、虚拟纪念藏品、交互式叙事小程序、动态数字壁纸；

品牌包装文创：地方特产、特色美食、手工艺品全套品牌VI与包装系统。

评审重点：作品对所选地域文化的独特洞察，拒绝笼统通用符号堆砌，突出本土文化差异化表达。

### 方向二：红色文旅・城乡生活文旅视觉设计

选手可自主选择家乡红色乡村、开封豫东革命旧址作为创作背景，以轻量化文旅消费为切入点，聚焦当地当下乡村风光、民俗生活、乡土美学，打造现代化文旅文创产品与空间视觉系统。

创作红线：严禁直接绘制、使用党政军人物、重大历史事件、国旗、国徽、党徽、红星等政治符号；仅从乡村日常风貌、民俗体验、自然风景、研学服务等生活化视角创作。

创作方向包含但不限于：乡村伴手礼包装、村镇导视系统、文旅宣传手册、民宿软装视觉、研学互动教具、夜游数字视觉方案、景区小程序界面。

### 方向三：“两山”理念・生态乡村可持续数字文创

选手任选家乡、开封黄河沿线，围绕“绿水青山就是金山银山”发展理念，通过数字化设计打通乡村生态资源、文化资源、经济资源转化路径，兼顾落地性、环保性、数字技术特色。

创作方向包含但不限于：可降解农特产品AI 包装、乡村原创 IP及盲盒/公仔衍生周边、乡村驿站/观景台公共艺术数字方案、低碳研学体验包、乡村文旅数字化导览系统、环保主题数字交互作品。

## 四、参赛作品硬性提交规范

### （一）文件格式与大小限制

1.统一提交 PDF 文件（创作过程），单文件≤100MB，禁止上传压缩包、分层源文件单独提交；

2.作品内含动态视频、交互演示内容，统一以二维码/网页链接嵌入 PDF 对应页面；

3.文件命名、PDF 内全部页面全程匿名：不得出现学校、信息工程学院、班级、姓名、指导教师、队伍编号等任何身份信息，违规直接取消参赛资格。

### （二）强制提交内容，缺一不可，缺失不予评审

1.完整文创设计成果：主视觉方案、衍生产品系列、落地应用场景说明；

2.AIGC 完整技术过程佐证材料（核心评审项）：AI 原始生成图、迭代提示词完整记录、参数调试截图、人机修改对比、工作流录屏截图，单独设置附件章节；作品须具备可复现性；

3.技术设计说明文档：包含所选地域文化调研、创意逻辑、至少2类 AIGC 工具搭配方案、人机协同流程、数字产品市场落地可行性分析。

### （三）创作工具硬性要求

必须使用不少于 2 类 AIGC 生成工具（StableDiffusion、即梦、

可灵、Midjourney、智谱清言等）搭配 Photoshop、Sketch、Blender等设计/建模软件，突出信息技术专业技术优势；仅单一软件、无完整AI 创作流程将大幅扣除 AIGC 技术维度分数。

### （四）原创合规硬性要求

1.全部作品为队伍独立原创，严禁抄袭、第三方代做、盗用网络素材；

2.使用商用字体、图片、3D 模型等第三方素材，必须在作品末尾清晰地标注来源与授权信息，无授权素材禁止使用；

3.若出现版权、 肖像侵权问题，直接取消参赛成绩。

## 五、校内评审规则与百分制评分标准

### （一）评审专家团队

5-7 名校内评委：信息工程学院人工智能、数字媒体专业教师、校企合作文创行业技术设计师，采用百分制打分，去掉一个最高分、一个最低分取平均分，分值保留两位小数。

### （二）总分 100 分，两大核心评审维度

维度 1：基础设计（70 分）

创意性30 分：原创设计理念、所选地域文化挖掘深度、视觉表达创新度；

技术性 15 分：方案完整可数字化落地、多软件/AI 技术融合难度、文件提交规范完整；

艺术性 15 分：色彩构图协调、地域美学适配、文化元素合理运用无堆砌；

市场价值 10 分：量产/数字化开发成本可控、文旅商业落地潜力、环保可持续设计。

维度 2：AIGC 技术应用（30 分）

AIGC 工具结合深度 10 分： ≥2 款 AI 工具协同使用、AI 生成与人工精修分工均衡、ControlNet/LoRA 等进阶技术应用加分；

人机协同工作流创新 15 分：提示词迭代日志完整清晰、AI辅助创意推演流程完整、相比传统手工设计节省30%以上创作工时；

流程透明性5 分：AI 生成前后对比图、参数修改日志齐全，他人可通过相同提示词生成近似作品。

### （三）完整评审流程

1.初审筛查：工作人员核查文件格式、匿名规范、AIGC 过程材料完整性，不合格队伍直接淘汰，不进入打分环节；

2.专家盲审：评委全程看不到队伍身份信息，独立线上打分；

3.成绩复核：总分前 30%队伍全部复核，其余参赛作品随机抽检覆盖率≥10%，修正打分误差；

4.10 月 10 日统一公示完整获奖名单。

## 六、奖项设置

以校内全部有效参赛队伍总数量为基数，固定获奖名额：一等奖：2 组队伍，颁发校级荣誉证书、精美礼品；

二等奖：6 组队伍，颁发校级荣誉证书、精美礼品；

三等奖：12 组队伍，颁发校级荣誉证书、精美礼品；

获奖队伍优先推荐冲击2026 “一带一路”暨金砖 AIGC 文创设计国赛选拔赛。

## 七、报名渠道与赛事沟通方式

### （一）报名方式

2026.09.08-09.13 开放报名通道，参赛队伍负责人填写线上在线文档完成信息登记，填报内容：队伍名称、队员姓名+学号、队长联系方式。报名截止后通道永久关闭，不接受补报。

### （二）赛事沟通渠道

官方赛事沟通群：（所有参赛学生必须进群接收通知）

咨询负责教师：张老师 15516968917、刘老师15838288738、李老师13265819415；

资料下发：赛事赛道说明文件、完整评分细则、作品PDF 提交模板在沟通群内统一发放。

## 八、两场专项培训安排

第一场培训（9 月 14 日）：AIGC 文创工具实操教学、地域文化提示词精准撰写、AI 生成过程截图留痕规范、数字媒体技术专业创作要点；

第二场培训（9 月 20 日）：三大赛道深度解读、地域创作选材思路分享、校内完整评审标准拆解、匿名作品集 PDF 排版规范、路演答辩逻辑与PPT 制作技巧。

## 九、赛事纪律与违规处罚规则

1.作品含任何身份信息、抄袭、第三方代做、素材侵权：直接取消参赛成绩；

2.未在规定时段提交作品、缺失完整 AIGC 过程佐证材料：不予评审，视为自动弃赛；

3.培训、线下颁奖环节无故缺席，直接取消对应获奖资格；

4.在赛事沟通群恶意争吵、辱骂教师评委、扰乱赛事秩序，取消全队全部参赛资格。

## 十、 申诉与赛事附则

1.本赛事全部规则、评分标准参照2026 “一带一路”暨金砖 AIGC 文创设计赛项官方技术规程制定，赛事最终解释权归开封职业学院信息工程学院所有；

2.队伍对公示评审成绩存在异议，可在获奖公示 24 小时内由指导教师向刘、李两位负责教师提交书面申诉及完整佐证材料，学院评审仲裁小组 24 小时内出具最终复核结果；

3.所有参赛作品学校拥有校内教学展览、赛事宣传非商用使用权，作品全部著作权归创作队伍作者所有。

开封职业学院信息工程学院

2026 年 9 月 07 日